Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy

UMOWA NR 2/AM/2018

W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . w Poznaniu pomiędzy Akademią Muzyczną w Poznaniu, 
ul. Święty Marcin 87 , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. Halinę Lorkowską  – Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

z jednej strony, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego,
w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się wykonać dostawę pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz  montaż wraz 
z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż szafy organowej w Auli im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87”, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2.

- Strony ustalają termin wykonania umowy: 360 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Przez termin wykonania umowy rozumie się dzień (datę) pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy odebrany zostanie przez Komisją powołaną przez Zamawiającego, składającą się z Pedagogów - Ekspertów.

- Przez odbiór końcowy należy rozumieć sprawdzenie stanu technicznego, parametrów techniczno-funkcjonalnych wykonanych organów w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzoną wcześniej przez Zamawiającego dokumentacją projektową, jak również  sprawdzenie dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego w formie karty gwarancyjnej.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

§ 3.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   zł plus podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł co daje kwotę brutto : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności obejmujące: transport, wyładunek, wniesienie, montaż, intonację,  strojenie i uruchomienie organów.

- W okresie pierwszych 5 lat eksploatacji organów, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Zamawiającemu  przysługuje prawo do 2 bezpłatnych przeglądów instrumentu obejmujących kompleksową regulację oraz strojenie wszystkich piszczałek.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności wykonania przeglądu w sposób określony w § 6 ust. 3, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

§ 4.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w czterech etapach:

- Etap 1: fakturą częściową w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawioną po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej organów w zakresie opisanym w ust. 5, 
i jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru,

- Etap 2: fakturą częściową w wysokości maksymalnie do 35% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawioną na podstawie faktur lub innych równoważnych dokumentów finansowych zakupu materiałów 
i części niezbędnych do wykonania organów; podstawą wystawienia faktury częściowej w tym etapie będzie dostarczenie Zamawiającemu – potwierdzonych za zgodność z oryginałem - faktur lub innych równoważnych dokumentów finansowych zakupu materiałów i części niezbędnych do wykonania organów; fakturę częściową należy wystawić dla Zamawiającego na kwotę wynikającą z sumy wartości brutto ww. faktur lub innych równoważnych dokumentów finansowych – w wysokości maksymalnie do 35% wynagrodzenia umownego; jeżeli ww. faktury lub inne równoważne dokumenty finansowe zakupu materiałów i części niezbędnych do wykonania organów wystawione będą w walucie obcej, to przeliczenie faktury częściowej  wystawionej dla Zamawiającego na PLN nastąpi wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE); jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE nie były ogłaszane kursy walut przez Narodowy Bank Polski, to do przeliczenia będą brane kursy walut ogłoszone w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia zamówieniu w DUUE;

- Etap 3: fakturą częściową w wysokości narastająco (z uwzględnieniem wcześniej wystawionych faktur w pierwszym i drugim etapie) 80% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawioną po dostarczeniu do Zamawiającego i złożeniu w pomieszczeniu przez niego wskazanym, wszystkich elementów niezbędnych do montażu organów; podstawą wystawienia faktury częściowej w tym etapie będzie protokół odbioru wszystkich elementów niezbędnych do montażu organów podpisany przez Zamawiającego,

- Etap 4: fakturą  końcową w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy, tj. po montażu, strojeniu, intonacji i uruchomieniu organów, oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur, z wyjątkiem faktury częściowej za 2 etap, będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, przy czym niezbędnym załącznikiem do protokołu odbioru końcowego jest oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w formie karty gwarancyjnej.

- Zamawiający przed zapłatą faktury częściowej w etapie 2 zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin w siedzibie / warsztacie Wykonawcy zakupionych materiałów i części niezbędnych do wykonania organów. Zamawiający skutecznie zgłosi Wykonawcy zamiar dokonania oględzin w sposób określony w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.

- Koszty oględzin (dojazd, delegacje) ponosi Zamawiający.

- Dokumentacja projektowa organów winna zawierać w szczególności:

- wizualizację organów w formie widoku frontalnego oraz aksonometrii,

- opis głosów, wraz z menzuracją i wykazem zastosowanych materiałów,

- rysunki techniczne: rzut poziomy i pionowy instrumentu organowego, przekrój podłużny i poprzeczny wiatrownic, rysunki techniczne traktury gry i rejestrów,

- opis wiatrownic (wraz z rysunkami), z podaniem rodzaju materiału, z którego wykonane zostaną poszczególne części,

- opis stołu gry, z wyszczególnieniem materiałów użytych do jego produkcji, schematem rozwiązań konstrukcyjnych klawiatur, mechanizmów łącznikowych, prowadzenia traktury,

- opis systemu powietrznego, ze schematem prowadzenia kanałów powietrznych, dokładną charakterystyką dmuchawy elektrycznej, jej pochodzenia (producent), miejscem instalacji,

- projekt konstrukcji nośnej oraz szafy (obudowy) organów. W opisie należy zaznaczyć materiał, sposób montażu poszczególnych elementów, zaznaczyć ciągi komunikacyjne wewnątrz instrumentu oraz inne istotne szczegóły.

- Dokumentacja projektowa organów winna zostać wykonana w 2 egzemplarzach drukowanych i w 1 egz. na nośniku elektronicznym (CD / DVD) w formacie pdf lub dwg.

- Czynności odbioru i zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dokonane zostaną w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania 
ww. dokumentacji Zamawiającemu.

- Czynności odbioru wszystkich elementów niezbędnych do montażu organów dostarczonych do Zamawiającego, stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej w 3 etapie, dokonane zostaną w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia dostarczenia do Zamawiającego i złożenia w pomieszczeniu przez niego wskazanym, wszystkich elementów niezbędnych do montażu organów.

- Czynności odbioru końcowego dokonane zostaną w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5.

Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami odbiorowymi (np. protokół odbioru, karta gwarancyjna – w przypadku odbioru końcowego).

§ 6.

- Okres gwarancji  na przedmiot umowy określa oferta i liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Ewentualne wady w okresie  gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę w okresie 21  dni  od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedłużenie ww. okresu wymaga uzasadnienia i zgody Zamawiającego.

- Zamawiający będzie skutecznie zgłaszał Wykonawcy wady pisemnie lub faksem
na nr ………….………… lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………

- Jeżeli w okresie gwarancji wymagane będzie wykonanie czynności serwisowych instrumentu, to czynności te Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego. Czynności serwisowe będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego – w miejscu zamontowania organów. Jeżeli czynności serwisowe z uzasadnionych względów powinny być wykonywane w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, to koszt niezbędnej translokacji elementów organów pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancyjny), zgodne z przepisami K.c. (Dział III Gwarancja przy sprzedaży).

- Treść oświadczenia gwarancyjnego nie może być sprzeczna z treścią niniejszego paragrafu.

- Ustawowy okres rękojmi za wady ustala się na równi z zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi za wady albo z tytułu gwarancji.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od dnia, w którym wady najpóźniej powinny być usunięte.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy przekroczy 60 dni.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca, pomimo jego skutecznego powiadomienia, nie zgodzi się na dokonanie oględzin, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 8.

- Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane informacje związane z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi dotyczącymi budynku i pomieszczenia, w którym będą montowane, uruchamiane i użytkowane organy.

- Zamawiający na własny koszt przygotuje, a w razie potrzeby zmodernizuje, wszelkie instalacje w ww. pomieszczeniu, niezbędne do prawidłowego montażu i uruchomienia organów, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Zamawiający na własny koszt zapewni Wykonawcy zakwaterowanie dla 4 osób w okresie montażu organów – maksymalnie na okres 4 miesięcy – na terenie miasta Poznania. Zakwaterowanie nie obejmuje wyżywienia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, jeżeli wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (np. opóźnienia z winy Zamawiającego 
w zatwierdzeniu dokumentacji projektowej, w przygotowaniu pomieszczenia do montażu 
i uruchomienia organów), a Wykonawca zdoła to w sposób jednoznaczny udowodnić 
i w razie potrzeby udokumentować. Zmiana terminu wykonania umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne rozstrzyga Polski Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  pozostających 
na prawach oryginału, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                  		           WYKONAWCA :